【議事】　積志ウィンドアンサンブル　第６回ほっとコンサート　企画委員会〔第１回〕

■実施　2019/08/10(土)　17:00～18:00

■場所　積志協働センター　101

■出席　藤本、虫壁、石野、杉島(記)

■議題　実施要領検討、企画委員役割分担、ポスターデザイン

■内容　詳細は開催要領資料を参照ください

１．企画委員

・総括　杉島

・広報関係　虫壁、石野、長谷川、丸井

・進行関係　藤本、池谷

・設営関係　滝本、（兼）石野、池谷

・演出関係　武田、磯部

２．全体関係

・出演者数38名（未定3）　（昨年は45名）

・受付スタッフを休団者より３名募集する

３．広報・印刷関係

〔協働センターたより〕

・８月号発行済

〔ポスター・チラシ〕

・デザイン案から選択（練習時に掲示紹介）

・ネット印刷手配する（8/24練習時に団員へ配布予定）　～杉島

〔プログラム〕

・曲紹介コメント原稿案を次回企画委員会（9/7）までに作成する　～石野、長谷川さん

・色用紙（オレンジ）残数有り、今年も使う

〔アンケート〕

・昨年と同内容で前日までに準備する

４．会場設営

・ステージ回りの飾り付けを検討する

・ステージは上げない（昨年同様）

５．演出

・演出候補曲はパプリカ、平成メガコレクションなど

６．次回　第２回企画委員会

・9/7（土）　17:00～18;00　積志協働センター内

・プログラム原稿検討、各準備状況確認など

～以上～